## D16 Desamparados Norte
PROGRAMA | D16 DESAMPARADOS NORTE | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 2 | bar: FEBRERO to MARZO
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 1
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de ventas de drogas" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 1 | bar: MARZO
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Denuncia a búnkers", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 1 | bar: FEBRERO
| Conformación de Comercio | 0 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 84 | 17 | ENERO: 5; FEBRERO: 6; MARZO: 3; MAYO: 3
| Campañas de divulgación | 63 | 0
| Capacitaciones | 9 | 0
| Charlas | 0 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 96 | 36 | ABRIL: 36
| Recuperación del espacio público | 0 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 8 | 0
| Exposición Informe Territorial ESS | 8 | 0
| Primera Sesión de Trabajo | 8 | 0
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 8 | 0
| Tercera Sesión | 8 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 312 | 58
18.59%

## D17 Desamparados Sur
PROGRAMA | D17 DESAMPARADOS SUR | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: ABRIL
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de ventas de drogas" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Denuncia a búnkers", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 3 | ENERO: 2; ABRIL: 1
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 1 | bar: JUNIO
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 24 | 18 | FEBRERO: 4; MARZO: 4; MAYO: 6; JUNIO: 4
| Campañas de divulgación | 0 | 0
| Capacitaciones | 11 | 7 | ENERO: 2; ABRIL: 2; MAYO: 3
| Charlas | 5 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 2 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 2 | 0
| Cívico-policial | 2 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 64 | 16 | ENERO: 16
| Recuperación del espacio público | 2 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 5 | 0
| Exposición Informe Territorial ESS | 5 | 0
| Primera Sesión de Trabajo | 5 | 0
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 5 | 0
| Tercera Sesión | 5 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 160 | 46
28.75%

## D18 Aserrí
PROGRAMA | D18 ASERRÍ | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: MAYO
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DARE | Cubrir 2 procesos formativos en Centros Educativos (uno por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 1 | 1 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 1
PSCC | Cuatro comercios capacitados e integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: ABRIL
PSCC | Cuatro estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos, en el tema de "Prevención del Consumo de alcohol en vía pública" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria y a los comercios integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año. | 2 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de ventas de drogas" diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 1 | bar: FEBRERO
PSCC | Dos capacitaciones, en el tema de "Cultura Preventiva", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de Denuncia, dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: MARZO
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 1 | bar: FEBRERO
| Conformación de Comercio | 3 | 3 | MAYO: 3
| Reuniones-Jefaturas | 48 | 16 | FEBRERO: 11; MAYO: 5
| Campañas de divulgación | 34 | 6 | ABRIL: 6
| Capacitaciones | 3 | 0
| Charlas | 16 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 3 | 1 | bar: FEBRERO
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 31 | 26 | ENERO: 15; MARZO: 2; ABRIL: 9
| Recuperación del espacio público | 1 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 7 | 7 | ENERO: 6; FEBRERO: 1
| Exposición Informe Territorial ESS | 7 | 7 | MARZO: 6; ABRIL: 1
| Primera Sesión de Trabajo | 7 | 6 | ABRIL: 4; MAYO: 2
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 7 | 4 | MAYO: 4
| Tercera Sesión | 7 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 197 | 83
42.13%

## D19 Acosta
PROGRAMA | D19 ACOSTA | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: FEBRERO
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 1 | bar: MARZO
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 48 | 19 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1
| Campañas de divulgación | 36 | 6 | MARZO: 6
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 0 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 3 | 1 | bar: ENERO
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 43 | 22 | ENERO: 10; MARZO: 2; ABRIL: 9; MAYO: 1
| Recuperación del espacio público | 2 | 1 | bar: FEBRERO
| Convocatoria de Mesas Locales | 5 | 5 | FEBRERO: 4; MARZO: 1
| Exposición Informe Territorial ESS | 5 | 0
| Primera Sesión de Trabajo | 5 | 5 | MAYO: 5
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 5 | 3 | JUNIO: 3
| Tercera Sesión | 5 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 174 | 65
37.36%

## D20 Alajuelita
PROGRAMA | D20 ALAJUELITA | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: JUNIO
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de ventas de drogas" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Denuncia a búnkers", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 3 | bar: ENERO to MARZO
| Conformación de Comercio | 3 | 8 | ENERO: 7; MARZO: 1
| Reuniones-Jefaturas | 84 | 29 |  | 6 | 7 | 7 | 7 | 2
| Campañas de divulgación | 57 | 14 | MARZO: 14
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 4 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 13 | 8 | ENERO: 5; FEBRERO: 2; MAYO: 1
| Cine en mi Barrio | 4 | 2 | bar: FEBRERO; ABRIL
| Cívico-policial | 2 | 1 | bar: MAYO
| Actividades culturales | 5 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 72 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Recuperación del espacio público | 0 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 5 | 4 | FEBRERO: 2; MARZO: 2
| Exposición Informe Territorial ESS | 5 | 4 | MARZO: 1; ABRIL: 3
| Primera Sesión de Trabajo | 5 | 0
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 5 | 0
| Tercera Sesión | 5 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 289 | 104
35.99%

## D21 Escazú
PROGRAMA | D21 ESCAZÚ | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de ventas de drogas" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Denuncia a búnkers", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: ABRIL
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 0
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 52 | 22 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5
| Campañas de divulgación | 52 | 0
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 0 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 56 | 27 | ENERO: 14; ABRIL: 13
| Recuperación del espacio público | 0 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 3 | 3 | MARZO: 3
| Exposición Informe Territorial ESS | 3 | 3 | ABRIL: 3
| Primera Sesión de Trabajo | 3 | 3 | MAYO: 3
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 3 | 0
| Tercera Sesión | 3 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 198 | 59
29.8%

## D22 Santa Ana
PROGRAMA | D22 SANTA ANA | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: ABRIL
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de ventas de drogas" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Denuncia a búnkers", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: JUNIO
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 0
| Conformación de Comercio | 3 | 1 | bar: MARZO
| Reuniones-Jefaturas | 24 | 4 | FEBRERO: 4
| Campañas de divulgación | 87 | 0
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 7 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 1 | 0
| Cívico-policial | 1 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 72 | 36 | MARZO: 18; MAYO: 18
| Recuperación del espacio público | 1 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 6 | 6 | FEBRERO: 1; MARZO: 5
| Exposición Informe Territorial ESS | 6 | 0
| Primera Sesión de Trabajo | 6 | 5 | MAYO: 5
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 6 | 0
| Tercera Sesión | 6 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 246 | 54
21.95%

## D23 Mora
PROGRAMA | D23 MORA | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: ABRIL
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
DARE | Cubrir 2 procesos formativos en Centros Educativos (uno por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 1 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
PSCC | Cuatro comercios capacitados e integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Cuatro estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos, en el tema de "Prevención del Consumo de alcohol en vía pública" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria y a los comercios integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año. | 2 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de ventas de drogas" diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 0
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 41 | 19 | FEBRERO: 5; MARZO: 5; ABRIL: 5; MAYO: 4
| Campañas de divulgación | 97 | 50 | MARZO: 26; ABRIL: 24
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 2 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 56 | 19 | FEBRERO: 5; ABRIL: 14
| Recuperación del espacio público | 0 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 7 | 7 | FEBRERO: 2; MARZO: 5
| Exposición Informe Territorial ESS | 7 | 0
| Primera Sesión de Trabajo | 7 | 7 | MAYO: 7
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 7 | 0
| Tercera Sesión | 7 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 254 | 103
40.55%

## D24 Puriscal
PROGRAMA | D24 PURISCAL | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: FEBRERO
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 1
PSCC | Cuatro comercios capacitados e integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Cuatro estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos, en el tema de "Prevención del Consumo de alcohol en vía pública" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria y a los comercios integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año. | 2 | 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 0
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 36 | 18 | ENERO: 9; ABRIL: 9
| Campañas de divulgación | 36 | 9 | MARZO: 9
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 0 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 40 | 20 | ENERO: 10; ABRIL: 10
| Recuperación del espacio público | 0 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 9 | 2 | bar: FEBRERO to MARZO
| Exposición Informe Territorial ESS | 9 | 0
| Primera Sesión de Trabajo | 9 | 9 | MAYO: 9
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 9 | 2 | JUNIO: 2
| Tercera Sesión | 9 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 180 | 62
34.44%

## D25 Turrubares
PROGRAMA | D25 TURRUBARES | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 1 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
PSCC | Cuatro comercios capacitados e integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Cuatro estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos, en el tema de "Prevención del Consumo de alcohol en vía pública" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria y a los comercios integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año. | 2 | 1 | bar: MARZO
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 0
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 4 | 2 | bar: FEBRERO; ABRIL
| Campañas de divulgación | 4 | 1 | bar: MARZO
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 0 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 16 | 4 | MARZO: 4
| Recuperación del espacio público | 0 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 5 | 0
| Exposición Informe Territorial ESS | 5 | 0
| Primera Sesión de Trabajo | 5 | 5 | MAYO: 5
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 5 | 0
| Tercera Sesión | 5 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 67 | 13
19.4%

## Total Region
Delegación |  | META | AVANCE | % AVANCE
D16 | DESAMPARADOS NORTE | 312 | 58 | 18.59%
D17 | DESAMPARADOS SUR | 160 | 46 | 28.75%
D18 | ASERRÍ | 197 | 83 | 42.13%
D19 | ACOSTA | 174 | 65 | 37.36%
D20 | ALAJUELITA | 289 | 104 | 35.99%
D21 | ESCAZÚ | 198 | 59 | 29.8%
D22 | SANTA ANA | 246 | 54 | 21.95%
D23 | MORA | 254 | 103 | 40.55%
D24 | PURISCAL | 180 | 62 | 34.44%
D25 | TURRUBARES | 67 | 13 | 19.4%
| TOTALES | 2077 | 647 | 31.15%