## D94 Golfito
PROGRAMA | D94 GOLFITO | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: JUNIO
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 0
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 136 | 60 | 8 | 15 | 7 | 14 | 14 | 2
| Campañas de divulgación | 31 | 96 | MARZO: 43; ABRIL: 23; JUNIO: 30
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 27 | 4 | MAYO: 4
| Talleres | 3 | 0
| Sensibilización | 17 | 0
| Actividades deportivas | 21 | 2 | bar: ENERO; MARZO
| Cine en mi Barrio | 16 | 0
| Cívico-policial | 18 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 112 | 36 | 10 | 7 | 2 | 12 | 4 | 1
| Recuperación del espacio público | 3 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 2 | 0
| Exposición Informe Territorial ESS | 2 | 2 | ABRIL: 2
| Primera Sesión de Trabajo | 2 | 2 | MAYO: 2
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 2 | 0
| Tercera Sesión | 2 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 413 | 205
49.64%

## D95 Coto Brus
PROGRAMA | D95 COTO BRUS | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: FEBRERO
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, dos por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
DARE | Cubrir 2 procesos formativos en Centros Educativos (uno por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 1 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
PSCC | Cuatro comercios capacitados e integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos, en el tema de "Prevención del Consumo de alcohol en vía pública" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria y a los comercios integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de ventas de drogas" diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PSCC | Dos capacitaciones, en el tema de "Denuncia a búnkers", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PSCC | Dos capacitaciones, en el tema de Denuncia, dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 0 | 0
| Conformación de Comercio | 1 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 176 | 74 | 16 | 14 | 15 | 13 | 16
| Campañas de divulgación | 31 | 23 | MARZO: 2; ABRIL: 21
| Capacitaciones | 3 | 1 | bar: MAYO
| Charlas | 45 | 16 | ENERO: 1; MARZO: 4; ABRIL: 6; MAYO: 5
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 40 | 34 | ENERO: 12; FEBRERO: 11; MARZO: 9; ABRIL: 2
| Actividades deportivas | 3 | 2 | bar: ABRIL to MAYO
| Cine en mi Barrio | 5 | 1 | bar: MAYO
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 3 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 205 | 70 | 16 | 13 | 15 | 14 | 12
| Recuperación del espacio público | 5 | 2 | bar: FEBRERO to MARZO
| Convocatoria de Mesas Locales | 6 | 5 | ABRIL: 5
| Exposición Informe Territorial ESS | 6 | 5 | ABRIL: 5
| Primera Sesión de Trabajo | 6 | 5 | MAYO: 5
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 6 | 0
| Tercera Sesión | 6 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 566 | 239
42.23%

## D96 Corredores
PROGRAMA | D96 CORREDORES | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: ENERO
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de ventas de drogas" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, dentro del área georreferenciada del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Denuncia a búnkers", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, dentro del área georreferenciada del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre.. | 2 | 1 | bar: ENERO
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, dentro del área georreferenciada del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 0
| Conformación de Comercio | 0 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 108 | 47 | 3 | 11 | 8 | 16 | 9
| Campañas de divulgación | 7 | 3 | ABRIL: 3
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 89 | 38 | 2 | 13 | 2 | 12 | 9
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 3 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 13 | 2 | bar: ENERO; MAYO
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 104 | 54 | ENERO: 27; ABRIL: 27
| Recuperación del espacio público | 3 | 1 | bar: JUNIO
| Convocatoria de Mesas Locales | 5 | 4 | ABRIL: 4
| Exposición Informe Territorial ESS | 5 | 4 | ABRIL: 4
| Primera Sesión de Trabajo | 5 | 4 | MAYO: 4
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 5 | 0
| Tercera Sesión | 5 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 372 | 159
42.74%

## D97 Puerto Jiménez
PROGRAMA | D97 PUERTO JIMÉNEZ | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 2 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, Uno por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 1 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
DARE | Cubrir 2 procesos formativos en Centros Educativos (uno por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 1 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
PSCC | Cuatro comercios capacitados e integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Cuatro estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos, en el tema de "Prevención del Consumo de alcohol en vía pública" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria y a los comercios integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año. | 2 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de ventas de drogas" diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Denuncia a búnkers", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 2 | 0
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 56 | 21 | FEBRERO: 2; MARZO: 6; ABRIL: 4; MAYO: 9
| Campañas de divulgación | 56 | 22 | MARZO: 14; ABRIL: 8
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 13 | 10 | ABRIL: 1; MAYO: 8; JUNIO: 1
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 10 | 3 | MARZO: 3
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 1 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 137 | 43 | MARZO: 30; MAYO: 13
| Recuperación del espacio público | 4 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 4 | 2 | ABRIL: 2
| Exposición Informe Territorial ESS | 2 | 2 | ABRIL: 2
| Primera Sesión de Trabajo | 2 | 2 | MAYO: 2
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 2 | 1 | bar: JUNIO
| Tercera Sesión | 2 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 313 | 106
33.87%

## Total Región
Delegación |  | META | AVANCE | % AVANCE
D94 | GOLFITO | 413 | 205 | 49.64%
D95 | COTO BRUS | 566 | 239 | 42.23%
D96 | CORREDORES | 372 | 159 | 42.74%
D97 | PUERTO JIMÉNEZ | 313 | 106 | 33.87%
| TOTALES | 1664 | 709 | 42.61%