## D37 Cartago
PROGRAMA | D37 CARTAGO | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 |  | 1
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Denuncia a búnkers", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 |  |  | 1
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 5 |  |  | 2 | 3
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 172 | 72 | 12 | 16 | 13 | 11 | 18 | 2
| Campañas de divulgación | 197 | 114 |  |  | 30 | 78 | 6
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 15 | 1 |  |  | 1
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 4 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 378 | 147 | 32 | 65 | 15 | 24 | 11
| Recuperación del espacio público | 2 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 8 | 4 |  | 2 | 2
| Exposición Informe Territorial ESS | 8 | 7 |  |  | 1 | 6
| Primera Sesión de Trabajo | 8 | 0
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 8 | 1 | [5 empty] | 1
| Tercera Sesión | 8 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 830 | 355
42.77%

## D38 Paraiso
PROGRAMA | D38 PARAISO | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 |  |  | 1
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Denuncia a búnkers", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 2 | 1 |  |  | 1
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 1 |  |  | 1
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 2 | 1 | 1
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 92 | 41 | 2 | 11 | 8 | 10 | 9 | 1
| Campañas de divulgación | 70 | 32 | 1 |  | 9 | 12 |  | 10
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 20 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 52 | 24 | 12 |  | 2 | 10
| Recuperación del espacio público | 2 | 1 |  |  | 1
| Convocatoria de Mesas Locales | 6 | 4 |  | 1 | 3
| Exposición Informe Territorial ESS | 6 | 6 |  |  | 1 | 5
| Primera Sesión de Trabajo | 6 | 6 |  |  |  |  | 6
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 6 | 2 | [5 empty] | 2
| Tercera Sesión | 6 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 288 | 125
43.4%

## D39 La Unión
PROGRAMA | D39 LA UNIÓN | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de ventas de drogas" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Denuncia a búnkers", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 0
| Conformación de Comercio | 2 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 124 | 68 | 10 | 12 | 14 | 20 | 11 | 1
| Campañas de divulgación | 127 | 39 |  |  | 22 | 17
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 13 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 3 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 2 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 80 | 49 | 20 |  | 9 | 20
| Recuperación del espacio público | 0 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 8 | 8 |  |  | 8
| Exposición Informe Territorial ESS | 8 | 8 |  |  |  | 8
| Primera Sesión de Trabajo | 8 | 8 |  |  |  |  | 8
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 8 | 0
| Tercera Sesión | 8 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 411 | 180
43.8%

## D40 Jiménez
PROGRAMA | D40 JIMÉNEZ | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | 1
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DARE | Cubrir 2 procesos formativos en Centros Educativos (uno por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
PSCC | Cuatro comercios capacitados e integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Cuatro estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos, en el tema de "Prevención del Consumo de alcohol en vía pública" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria y a los comercios integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año. | 2 | 2 | 2
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 0
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 36 | 15 | 1 | 4 | 1 |  | 9
| Campañas de divulgación | 148 | 37 |  |  | 28 | 9
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 0 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 0 | 0
| Recuperación del espacio público | 3 | 1 | 1
| Convocatoria de Mesas Locales | 4 | 3 |  |  | 3
| Exposición Informe Territorial ESS | 4 | 4 |  |  |  | 4
| Primera Sesión de Trabajo | 4 | 4 |  |  |  |  | 4
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 4 | 0
| Tercera Sesión | 4 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 229 | 69
30.13%

## D41 Turrialba
PROGRAMA | D41 TURIALBA | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de ventas de drogas" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 2 | 0
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Denuncia a búnkers", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PSCC | Cuatro Charlas de Cultura Preventiva (Una por año) con énfasis en temas de estafa dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 1 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia ante Estafas" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 2 | 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 0
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 56 | 17 | 4 | 3 | 4 |  | 6
| Campañas de divulgación | 96 | 14 |  |  | 14
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 8 | 0
| Actividades deportivas | 3 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 94 | 56 | 6 | 11 | 12 |  | 26 | 1
| Recuperación del espacio público | 0 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 12 | 12 |  |  | 11 | 1
| Exposición Informe Territorial ESS | 12 | 12 |  |  |  | 12
| Primera Sesión de Trabajo | 12 | 0
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 12 | 0
| Tercera Sesión | 12 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 346 | 112
32.37%

## D42 Alvarado
PROGRAMA | D42 ALVARADO | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DARE | Cubrir 2 procesos formativos en Centros Educativos (uno por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
PSCC | Cuatro comercios capacitados e integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Cuatro estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos, en el tema de "Prevención del Consumo de alcohol en vía pública" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria y a los comercios integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año. | 2 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de ventas de drogas" diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Cultura Preventiva en zonas de riesgo", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers / venta de drogas" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 1 |  |  |  | 1
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 44 | 15 |  | 5 | 4 | 3 | 3
| Campañas de divulgación | 0 | 0
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 7 | 1 |  |  |  | 1
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 156 | 104 | 26 | 8 | 2 | 34 |  | 34
| Recuperación del espacio público | 1 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 3 | 3 |  |  | 3
| Exposición Informe Territorial ESS | 3 | 3 |  |  |  | 3
| Primera Sesión de Trabajo | 3 | 3 |  |  |  |  | 3
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 3 | 0
| Tercera Sesión | 3 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 249 | 132
53.01%

## D43 Oreamuno
PROGRAMA | D43 OREAMUNO | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 |  | 1
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DARE | Cubrir 2 procesos formativos en Centros Educativos (uno por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
PSCC | Cuatro comercios capacitados e integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Cuatro estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos, en el tema de "Prevención del Consumo de alcohol en vía pública" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria y a los comercios integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año. | 2 | 0
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Cultura Preventiva en zonas de riesgo", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers / venta de drogas" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 1 |  |  | 1
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 0
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 156 | 56 | 9 | 10 | 15 | 15 | 7
| Campañas de divulgación | 300 | 24 |  |  | 24
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 0 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 222 | 49 |  | 33 |  | 16
| Recuperación del espacio público | 0 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 5 | 0
| Exposición Informe Territorial ESS | 5 | 5 |  |  | 2 | 3
| Primera Sesión de Trabajo | 5 | 5 |  |  |  |  | 5
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 5 | 2 | [5 empty] | 2
| Tercera Sesión | 5 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 728 | 145
19.92%

## D44 El Guarco
PROGRAMA | D44 EL GUARCO | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Denuncia a búnkers", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers” dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 1 |  |  |  | 1
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 |  |  | 1
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Denuncia en casos de receptación ", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia en casos de receptación" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 0
| Conformación de Comercio | 2 | 14 |  |  | 4 | 10
| Reuniones-Jefaturas | 60 | 25 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10
| Campañas de divulgación | 53 | 23 |  |  | 15 | 8
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 0 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 143 | 71 | 30 |  |  | 41
| Recuperación del espacio público | 0 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 3 | 2 |  |  | 2
| Exposición Informe Territorial ESS | 3 | 3 |  |  |  | 3
| Primera Sesión de Trabajo | 3 | 3 |  |  |  |  | 3
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 3 | 0
| Tercera Sesión | 3 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 295 | 144
48.81%

## D45 Tarrazú
PROGRAMA | D45 TARRAZÚ | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 |  | 1
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DARE | Cubrir 2 procesos formativos en Centros Educativos (uno por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PSCC | Cuatro comercios capacitados e integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 2 |  | 1 | 1
PSCC | Cuatro estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos, en el tema de "Prevención del Consumo de alcohol en vía pública" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria y a los comercios integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año. | 2 | 2 | 2
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Cultura Preventiva en zonas de riesgo", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 |  |  |  | 1
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers / venta de drogas" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 1 |  | 1
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 4 |  |  | 1 | 3
| Conformación de Comercio | 3 | 3 |  | 1 | 2
| Reuniones-Jefaturas | 104 | 43 | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 | 2
| Campañas de divulgación | 110 | 58 | 26 |  |  | 32
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 0 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 134 | 64 | 35 |  |  | 29
| Recuperación del espacio público | 0 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 3 | 3 |  | 3
| Exposición Informe Territorial ESS | 3 | 0
| Primera Sesión de Trabajo | 3 | 3 |  |  |  |  | 3
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 3 | 0
| Tercera Sesión | 3 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 388 | 186
47.94%

## D46 Dota
PROGRAMA | D46 DOTA | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de ventas de drogas" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 0
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 64 | 20 |  | 4 | 6 | 6 | 2 | 2
| Campañas de divulgación | 53 | 21 |  |  | 13 | 8
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 11 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 108 | 29 | 5 |  | 5 | 10 | 9
| Recuperación del espacio público | 0 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 3 | 0
| Exposición Informe Territorial ESS | 3 | 3 |  |  |  | 3
| Primera Sesión de Trabajo | 3 | 3 |  |  |  |  | 3
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 3 | 0
| Tercera Sesión | 3 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 269 | 76
28.25%

## D47 León Cortés
PROGRAMA | D47 LEÓN CORTÉS | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | [5 empty] | 1
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de ventas de drogas" diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Cultura Preventiva en zonas de riesgo", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers / venta de drogas" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 2 | 1 | 1
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 0
| Conformación de Comercio | 1 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 48 | 21 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1
| Campañas de divulgación | 36 | 43 | 10 |  | 10 | 23
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 0 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 160 | 61 | 10 | 15 | 7 | 11 | 12 | 6
| Recuperación del espacio público | 0 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 6 | 6 |  | 2 | 4
| Exposición Informe Territorial ESS | 6 | 6 |  |  |  | 6
| Primera Sesión de Trabajo | 6 | 6 |  |  |  |  | 6
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 6 | 1 | [5 empty] | 1
| Tercera Sesión | 6 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 294 | 146
49.66%

## D48 Guadalupe
PROGRAMA | D48 GUADALUPE | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | 1
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Denuncia a búnkers", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 0
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 72 | 21 | 3 | 13 | 2 |  |  | 3
| Campañas de divulgación | 130 | 18 |  |  | 18
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 0 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 58 | 59 | 30 |  |  | 29
| Recuperación del espacio público | 2 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 4 | 4 |  |  | 4
| Exposición Informe Territorial ESS | 4 | 4 |  |  |  | 4
| Primera Sesión de Trabajo | 4 | 4 |  |  |  |  | 4
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 4 | 0
| Tercera Sesión | 4 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 304 | 111
36.51%

## Total Región
Delegación |  | META | AVANCE | % AVANCE
D37 | CARTAGO | 830 | 355 | 42.77%
D38 | PARAISO | 288 | 125 | 43.4%
D39 | LA UNIÓN | 411 | 180 | 43.8%
D40 | JIMÉNEZ | 229 | 69 | 30.13%
D41 | TURRIALBA | 346 | 112 | 32.37%
D42 | ALVARADO | 249 | 132 | 53.01%
D43 | OREAMUNO | 728 | 145 | 19.92%
D44 | EL GUARCO | 295 | 144 | 48.81%
D45 | TARRAZÚ | 388 | 186 | 47.94%
D46 | DOTA | 269 | 76 | 28.25%
D47 | LEÓN CORTÉS | 294 | 146 | 49.66%
D48 | GUADALUPE | 304 | 111 | 36.51%
| Promedio Regional | 4631 | 1781 | 38.46%