## D49 Heredia
PROGRAMA | D49 HEREDIA | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: MARZO
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 2 | bar: ABRIL to MAYO
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 152 | 70 | 18 | 19 | 1 | 16 | 16
| Campañas de divulgación | 69 | 27 | MARZO: 24; ABRIL: 2; MAYO: 1
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 21 | 1 | bar: ENERO
| Talleres | 1 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 2 | 2 | bar: FEBRERO; MAYO
| Cine en mi Barrio | 2 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 44 | 39 | FEBRERO: 12; ABRIL: 1; MAYO: 26
| Visitas | 187 | 48 | MARZO: 44; JUNIO: 4
| Recuperación del espacio público | 2 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 4 | 4 | MARZO: 4
| Exposición Informe Territorial ESS | 4 | 4 | MARZO: 4
| Primera Sesión de Trabajo | 4 | 4 | ABRIL: 1; MAYO: 3
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 4 | 0
| Tercera Sesión | 4 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 519 | 203
39.11%

## D50 Barva
PROGRAMA | D50 BARVA | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 1
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 2 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 2
PSCC | Cuatro comercios capacitados e integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Cuatro estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos, en el tema de "Prevención del Consumo de alcohol en vía pública" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria y a los comercios integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año. | 2 | 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 0
| Conformación de Comercio | 2 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 76 | 33 | 3 | 11 | 6 | 8 | 5
| Campañas de divulgación | 76 | 30 | MARZO: 20; ABRIL: 10
| Capacitaciones | 1 | 0
| Charlas | 7 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 53 | 26 | ENERO: 13; ABRIL: 13
| Recuperación del espacio público | 0 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 7 | 4 | MARZO: 4
| Exposición Informe Territorial ESS | 7 | 0
| Primera Sesión de Trabajo | 7 | 3 | ABRIL: 1; MAYO: 2
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 7 | 3 | ABRIL: 3
| Tercera Sesión | 7 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 270 | 102
37.78%

## D51 Santo Domingo
PROGRAMA | D51 SANTO DOMINGO | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: FEBRERO
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 1
PSCC | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 1 | 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 6 | FEBRERO: 3; ABRIL: 3
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 64 | 15 | MARZO: 12; MAYO: 3
| Campañas de divulgación | 25 | 9 | MARZO: 7; ABRIL: 2
| Capacitaciones | 1 | 1 | bar: FEBRERO
| Charlas | 6 | 3 | MAYO: 3
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 6 | 3 | bar: FEBRERO to MARZO; MAYO
| Actividades deportivas | 1 | 0
| Cine en mi Barrio | 3 | 2 | ABRIL: 2
| Cívico-policial | 5 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 1 | 1 | bar: FEBRERO
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 164 | 51 |  | 2 | 41 | 1 | 6 | 1
| Recuperación del espacio público | 2 | 1 | bar: FEBRERO
| Convocatoria de Mesas Locales | 7 | 7 | FEBRERO: 2; MARZO: 3; ABRIL: 2
| Exposición Informe Territorial ESS | 7 | 5 | MARZO: 1; ABRIL: 4
| Primera Sesión de Trabajo | 7 | 0
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 7 | 0
| Tercera Sesión | 7 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 331 | 106
32.02%
Note on F6: DID: Capacita 9 mas la meta es de 3

## D52 Santa Bárbara
PROGRAMA | D52 SANTA BARBARA | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: MARZO
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 2 | 0
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 76 | 37 |  | 8 | 14 | 5 | 6 | 4
| Campañas de divulgación | 53 | 14 | MARZO: 7; ABRIL: 6; JUNIO: 1
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 5 | 4 | MARZO: 1; MAYO: 3
| Talleres | 4 | 0
| Sensibilización | 8 | 3 | FEBRERO: 2; MAYO: 1
| Actividades deportivas | 4 | 1 | bar: MAYO
| Cine en mi Barrio | 2 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 1 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 2 | 0
| Visitas | 85 | 18 | FEBRERO: 6; MARZO: 7; ABRIL: 3; MAYO: 2
| Recuperación del espacio público | 0 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 6 | 5 | FEBRERO: 1; MARZO: 4
| Exposición Informe Territorial ESS | 6 | 4 | ABRIL: 4
| Primera Sesión de Trabajo | 6 | 6 | MAYO: 6
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 6 | 0
| Tercera Sesión | 6 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 288 | 93
32.29%

## D53 San Rafael
PROGRAMA | D53 SAN RAFAEL | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: JUNIO
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 1
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
PSCC | Cuatro comercios capacitados e integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Cuatro estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos, en el tema de "Prevención del Consumo de alcohol en vía pública" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria y a los comercios integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año. | 2 | 1 | bar: JUNIO
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 0
| Conformación de Comercio | 2 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 41 | 12 | MARZO: 6; JUNIO: 6
| Campañas de divulgación | 16 | 7 | MARZO: 5; JUNIO: 2
| Capacitaciones | 1 | 0
| Charlas | 9 | 2 | bar: MARZO; MAYO
| Talleres | 1 | 0
| Sensibilización | 6 | 3 | bar: MARZO; MAYO to JUNIO
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 1 | 1 | bar: MARZO
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 65 | 34 | FEBRERO: 15; MARZO: 1; MAYO: 16; JUNIO: 2
| Recuperación del espacio público | 4 | 1 | bar: MARZO
| Convocatoria de Mesas Locales | 5 | 5 | ABRIL: 5
| Exposición Informe Territorial ESS | 5 | 5 | ABRIL: 5
| Primera Sesión de Trabajo | 5 | 5 | ABRIL: 5
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 5 | 1 | bar: JUNIO
| Tercera Sesión | 5 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 191 | 79
41.36%

## D54 San Isidro
PROGRAMA | D54 SAN ISIDRO | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: MAYO
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
PSCC | Cuatro comercios capacitados e integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: JUNIO
PSCC | Cuatro estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos, en el tema de "Prevención del Consumo de alcohol en vía pública" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria y a los comercios integrados al Programa de Seguridad Comercial que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año. | 2 | 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 1 | 2 | bar: ENERO; MAYO
| Conformación de Comercio | 2 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 92 | 39 | 3 | 9 | 11 | 5 | 11
| Campañas de divulgación | 80 | 40 | MARZO: 40
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 0 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 80 | 0
| Recuperación del espacio público | 0 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 4 | 0
| Exposición Informe Territorial ESS | 4 | 4 | ABRIL: 4
| Primera Sesión de Trabajo | 4 | 4 | MAYO: 4
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 4 | 2 | JUNIO: 2
| Tercera Sesión | 4 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 292 | 94
32.19%

## D55 Belen
PROGRAMA | D26 ALAJUELA SUR | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: ABRIL
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 1 | 1 | bar: FEBRERO
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 44 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4
| Campañas de divulgación | 17 | 11 | MARZO: 5; ABRIL: 6
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 12 | 2 | bar: FEBRERO to MARZO
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 56 | 29 |  | 8 | 6 | 1 | 6 | 8
| Recuperación del espacio público | 3 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 3 | 2 | MARZO: 2
| Exposición Informe Territorial ESS | 3 | 3 | ABRIL: 3
| Primera Sesión de Trabajo | 3 | 3 | MAYO: 3
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 3 | 0
| Tercera Sesión | 3 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 164 | 70
42.68%

## D56 Flores
PROGRAMA | D56 FLORES | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 2 | ABRIL: 2
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 0
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 81 | 38 | 3 | 11 | 7 | 6 | 8 | 3
| Campañas de divulgación | 41 | 20 | MARZO: 20
| Capacitaciones | 1 | 0
| Charlas | 7 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 107 | 53 | MARZO: 17; ABRIL: 36
| Recuperación del espacio público | 2 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 3 | 3 | MARZO: 3
| Exposición Informe Territorial ESS | 3 | 3 | ABRIL: 3
| Primera Sesión de Trabajo | 3 | 3 | MAYO: 3
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 3 | 3 | JUNIO: 3
| Tercera Sesión | 3 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 271 | 125
46.13%

## D57 San Pablo
PROGRAMA | D57 SAN PABLO | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: ENERO
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de ventas de drogas" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 2 | 1 | bar: FEBRERO
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 0
| Conformación de Comercio | 2 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 120 | 52 | 8 | 11 | 7 | 10 | 9 | 7
| Campañas de divulgación | 68 | 55 | MARZO: 26; ABRIL: 29
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 0 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 84 | 42 | ENERO: 6; FEBRERO: 5; MARZO: 5; ABRIL: 26
| Recuperación del espacio público | 0 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 2 | 2 | ABRIL: 2
| Exposición Informe Territorial ESS | 2 | 2 | ABRIL: 2
| Primera Sesión de Trabajo | 2 | 2 | MAYO: 2
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 2 | 2 | JUNIO: 2
| Tercera Sesión | 2 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 302 | 161
53.31%

## Total Región
Delegación |  | META | AVANCE | % AVANCE
D49 | HEREDIA | 519 | 203 | 39.11%
D50 | BARVA | 270 | 102 | 37.78%
D51 | SANTO DOMINGO | 331 | 106 | 32.02%
D52 | SANTA BÁRBARA | 288 | 93 | 32.29%
D53 | SAN RAFAEL | 191 | 79 | 41.36%
D54 | SAN ISIDRO | 292 | 94 | 32.19%
D55 | BELÉN | 164 | 70 | 42.68%
D56 | FLORES | 271 | 125 | 46.13%
D57 | SAN PABLO | 302 | 161 | 53.31%
| TOTALES | 2628 | 1033 | 39.31%