## D60 Liberia
PROGRAMA | D60 LIBERIA | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: JUNIO
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Denuncia a búnkers", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de ventas de drogas" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 4 | 0
| Conformación de Comercio | 5 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 209 | 88 | 14 | 10 | 26 | 13 | 23 | 2
| Campañas de divulgación | 85 | 36 | MARZO: 32; ABRIL: 4
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 11 | 0
| Talleres | 20 | 0
| Sensibilización | 41 | 10 | ABRIL: 8; MAYO: 2
| Actividades deportivas | 2 | 0
| Cine en mi Barrio | 3 | 0
| Cívico-policial | 21 | 2 | ABRIL: 2
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 190 | 61 | ENERO: 36; MARZO: 1; ABRIL: 18; MAYO: 6
| Recuperación del espacio público | 6 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 4 | 3 | FEBRERO: 1; MARZO: 2
| Exposición Informe Territorial ESS | 4 | 2 | ABRIL: 2
| Primera Sesión de Trabajo | 4 | 4 | MAYO: 3; JUNIO: 1
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 4 | 2 | JUNIO: 2
| Tercera Sesión | 4 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 634 | 210
33.12%

## D61 Nicoya
PROGRAMA | D61 NICOYA | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
PSCC | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
DARE | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Denuncia a búnkers", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: FEBRERO
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 1 | bar: FEBRERO
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 0
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 192 | 81 | FEBRERO: 19; MARZO: 16; ABRIL: 30; MAYO: 16
| Campañas de divulgación | 158 | 58 | FEBRERO: 20; MARZO: 21; ABRIL: 1; JUNIO: 16
| Capacitaciones | 8 | 3 | MARZO: 3
| Charlas | 2 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 2 | 0
| Actividades deportivas | 3 | 1 | bar: ENERO
| Cine en mi Barrio | 1 | 0
| Cívico-policial | 7 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 160 | 66 | 21 | 6 | 4 | 21 | 9 | 5
| Recuperación del espacio público | 1 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 7 | 4 | MARZO: 4
| Exposición Informe Territorial ESS | 7 | 6 | ABRIL: 5; MAYO: 1
| Primera Sesión de Trabajo | 7 | 6 | MAYO: 6
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 7 | 0
| Tercera Sesión | 7 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 591 | 227
38.41%

## D62 Santa Cruz
PROGRAMA | D62 SANTA CRUZ | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: MARZO
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 1
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Denuncia a búnkers", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: MARZO
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia en caso de Receptación" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 1 | bar: ABRIL
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 3 | bar: MARZO to MAYO
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 88 | 41 | FEBRERO: 9; MARZO: 9; ABRIL: 11; MAYO: 12
| Campañas de divulgación | 64 | 43 | MARZO: 21; ABRIL: 11; JUNIO: 11
| Capacitaciones | 2 | 1 | bar: MARZO
| Charlas | 20 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 2 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 128 | 57 |  | 10 | 16 | 11 | 11 | 9
| Recuperación del espacio público | 2 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 9 | 9 | FEBRERO: 4; MARZO: 5
| Exposición Informe Territorial ESS | 9 | 9 | ABRIL: 9
| Primera Sesión de Trabajo | 9 | 9 | MAYO: 9
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 9 | 0
| Tercera Sesión | 9 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 374 | 176
47.06%

## D63 Bagaces
PROGRAMA | D63 BAGACES | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 1
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 0
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 84 | 31 | 3 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2
| Campañas de divulgación | 56 | 27 | MARZO: 7; ABRIL: 18; JUNIO: 2
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 9 | 1 | bar: MAYO
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 56 | 21 | ENERO: 8; MARZO: 7; ABRIL: 6
| Recuperación del espacio público | 0 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 5 | 5 | FEBRERO: 4; MARZO: 1
| Exposición Informe Territorial ESS | 5 | 4 | ABRIL: 4
| Primera Sesión de Trabajo | 5 | 4 | MAYO: 4
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 5 | 0
| Tercera Sesión | 5 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 249 | 94
37.75%

## D64 Carrillo
PROGRAMA | D64 CARRILLO | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 1
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Denuncia a búnkers", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 0
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 1 | 0
| Conformación de Comercio | 1 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 76 | 27 | 5 | 6 |  | 6 | 6 | 4
| Campañas de divulgación | 37 | 13 | ENERO: 7; FEBRERO: 6
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 2 | 1 | bar: JUNIO
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 19 | 19 | ABRIL: 6; MAYO: 6; JUNIO: 7
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 1 | 0
| Cívico-policial | 1 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 1 | 1 | bar: ABRIL
| Visitas | 110 | 24 | ENERO: 6; FEBRERO: 6; ABRIL: 6; MAYO: 6
| Recuperación del espacio público | 1 | 1 | bar: ABRIL
| Convocatoria de Mesas Locales | 4 | 4 | MARZO: 4
| Exposición Informe Territorial ESS | 4 | 4 | ABRIL: 4
| Primera Sesión de Trabajo | 4 | 3 | MAYO: 1; JUNIO: 2
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 4 | 0
| Tercera Sesión | 4 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 286 | 98
34.27%

## D65 Cañas
PROGRAMA | D65 CAÑAS | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
DARE | Cubrir 2 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 1 | 1 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 1
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 3 | MAYO: 3
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 80 | 27 | 9 | 7 | 1 | 7 | 3
| Campañas de divulgación | 80 | 28 | MARZO: 16; ABRIL: 12
| Capacitaciones | 2 | 0
| Charlas | 12 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 56 | 29 | MARZO: 7; ABRIL: 14; MAYO: 8
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 3 | 1 | bar: MAYO
| Visitas | 212 | 62 | 1 | 7 | 15 | 17 | 7 | 15
| Recuperación del espacio público | 3 | 2 | bar: MARZO to ABRIL
| Convocatoria de Mesas Locales | 5 | 3 | MARZO: 3
| Exposición Informe Territorial ESS | 5 | 5 | ABRIL: 5
| Primera Sesión de Trabajo | 5 | 5 | MAYO: 5
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 5 | 0
| Tercera Sesión | 5 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 491 | 166
33.81%

## D66 Abangares
PROGRAMA | D66 ABANGARES | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Dos actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 1 | bar: JUNIO
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
DARE | Cubrir 2 procesos formativos en Centros Educativos (uno por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de Cultura Preventiva, dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 2 | 2 | bar: ENERO; ABRIL
PSCC | Cuatro estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia en caso de Robo de Vehículos" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 2 | 2 | bar: ENERO; ABRIL
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de ventas de drogas" diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 1 | bar: ENERO
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Denuncia a búnkers", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 2 | bar: ENERO; ABRIL
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos, en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 2 | bar: ENERO; ABRIL
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos, en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de receptación" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 1 | bar: ENERO
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 1 | 0
| Conformación de Comercio | 1 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 20 | 6 | ENERO: 1; FEBRERO: 2; ABRIL: 1; MAYO: 2
| Campañas de divulgación | 156 | 38 | MARZO: 38
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 30 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 136 | 66 | ENERO: 33; ABRIL: 33
| Recuperación del espacio público | 0 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 4 | 4 | FEBRERO: 2; ABRIL: 2
| Exposición Informe Territorial ESS | 4 | 2 | ABRIL: 2
| Primera Sesión de Trabajo | 4 | 2 | ABRIL: 2
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 4 | 1 | bar: MAYO
| Tercera Sesión | 4 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 385 | 132
34.29%

## D67 Tilarán
PROGRAMA | D67 TILARÁN | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 1
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 2 | 0
| Conformación de Comercio | 3 | 3 | MARZO: 1; ABRIL: 2
| Reuniones-Jefaturas | 24 | 9 | FEBRERO: 3; MARZO: 1; ABRIL: 3; MAYO: 2
| Campañas de divulgación | 57 | 6 | MARZO: 6
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 4 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 6 | 3 | ABRIL: 3
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 2 | 0
| Cívico-policial | 2 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 71 | 22 | FEBRERO: 9; MARZO: 1; ABRIL: 6; MAYO: 6
| Recuperación del espacio público | 2 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 8 | 6 | FEBRERO: 4; MARZO: 2
| Exposición Informe Territorial ESS | 8 | 2 | ABRIL: 2
| Primera Sesión de Trabajo | 8 | 2 | MAYO: 2
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 8 | 1 | bar: JUNIO
| Tercera Sesión | 8 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 222 | 55
24.77%

## D68 Nandayure
PROGRAMA | D68 NANDAYURE | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 0
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
DARE | Cubrir 2 procesos formativos en Centros Educativos (uno por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 1
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 3 | 0
| Conformación de Comercio | 3 | 1 | bar: MAYO
| Reuniones-Jefaturas | 27 | 9 | FEBRERO: 1; MARZO: 1; ABRIL: 3; MAYO: 4
| Campañas de divulgación | 40 | 19 | MARZO: 9; ABRIL: 10
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 10 | 0
| Talleres | 1 | 0
| Sensibilización | 1 | 0
| Actividades deportivas | 2 | 1 | bar: ABRIL
| Cine en mi Barrio | 1 | 0
| Cívico-policial | 1 | 0
| Actividades culturales | 1 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 1 | 0
| Visitas | 24 | 15 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4
| Recuperación del espacio público | 3 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 6 | 6 | FEBRERO: 6
| Exposición Informe Territorial ESS | 6 | 6 | ABRIL: 6
| Primera Sesión de Trabajo | 6 | 4 | MAYO: 4
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 6 | 2 | JUNIO: 2
| Tercera Sesión | 6 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 161 | 64
39.75%

## D69 Hojancha
PROGRAMA | D69 HOJANCHA | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 0 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 0
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
PSCC | Cuatro capacitaciones, en el tema de "Denuncia a búnkers", dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: MARZO
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de búnkers" dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 2 | 0
PSCC | Dos estrategias de divulgación (Por medio de brochures, post o imágenes en redes sociales) en el tema del procedimiento para realizar una "Denuncia de ventas de drogas" diseñadas por la Estrategia de divulgación de la Dirección de Programas Policiales Preventivos dirigidas a las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, una por año. | 1 | 1 | bar: FEBRERO
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 2 | 1 | bar: ABRIL
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 80 | 37 | 2 | 12 | 4 | 8 | 11
| Campañas de divulgación | 39 | 17 | MARZO: 2; ABRIL: 15
| Capacitaciones | 2 | 0
| Charlas | 7 | 0
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 1 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 67 | 35 | 5 | 11 | 8 | 4 | 4 | 3
| Recuperación del espacio público | 0 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 5 | 3 | MARZO: 3
| Exposición Informe Territorial ESS | 5 | 5 | ABRIL: 5
| Primera Sesión de Trabajo | 5 | 5 | MAYO: 5
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 5 | 0
| Tercera Sesión | 5 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 242 | 106
43.8%

## D70 La Cruz
PROGRAMA | D70 LA CRUZ | META | AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 2026 | Porcentual
PSCC | Cuatro actividades de recuperación de espacios públicos, con las comunidades integradas al Programa de Seguridad Comunitaria, que se localicen, en los distritos que contemplan las área georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, dos por año, una por semestre. | 2 | 1 | bar: MARZO
GREAT/MPAS/DARE | Realizar 4 procesos formativos (Cursos de la oferta de los programas DARE - GREAT - MPAS) en Centros Educativos, 2 por año, dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024. Un curso diferente por semestre, un nivel completo. En caso de no contar con instructor acreditado DARE, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
DARE | Cubrir 4 procesos formativos en Centros Educativos (dos por año) ubicados dentro de los distritos que contemplan las áreas georreferenciadas del informe territorial de la Estrategia Sembremos Seguridad 2024, con los cursos del Programa DARE: , Curso primaria. Curso Secundaria; un nivel completo por centro educativo, por semestre. En caso de no contar con instructor acreditado, se puede cumplir la meta con las charlas de Habilidades para la vida DARE, con el aval del Coordinador Nacional. | 2 | 2 | ENERO: 0; FEBRERO: 0; MARZO: 0; ABRIL: 2
PLAN DE POLITICA LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE SEGURIDAD | Conformación Comité | 1 | 0
| Conformación de Comercio | 3 | 0
| Reuniones-Jefaturas | 92 | 46 | 8 | 11 | 4 | 11 | 8 | 4
| Campañas de divulgación | 95 | 54 | MARZO: 23; ABRIL: 31
| Capacitaciones | 0 | 0
| Charlas | 15 | 3 | MARZO: 2; ABRIL: 1
| Talleres | 0 | 0
| Sensibilización | 0 | 0
| Actividades deportivas | 0 | 0
| Cine en mi Barrio | 0 | 0
| Cívico-policial | 0 | 0
| Actividades culturales | 0 | 0
| Ferias | 0 | 0
| Stand informativo | 0 | 0
| Visitas | 126 | 54 | ENERO: 36; MAYO: 18
| Recuperación del espacio público | 0 | 0
| Convocatoria de Mesas Locales | 4 | 0
| Exposición Informe Territorial ESS | 4 | 0
| Primera Sesión de Trabajo | 4 | 0
| Segunda Sesión - Conformación Secretaria Técnica | 4 | 0
| Tercera Sesión | 4 | 0
| Elaboracióin del Texto de la Política Local | 1 | 0
| Revisión Técnica DPPP | 1 | 0
| Revisión Area Legal Gobierno Local | 1 | 0
| Incorporación de Observaciones | 1 | 0
| Aval del Director Regional | 1 | 0
| Presentación al Consejo Municipal | 1 | 0
| Presentación ante la Comunidad por parte del Director Regional y Alcalde | 1 | 0
|  | 365 | 162
44.38%

## Total Región
Delegación |  | META | AVANCE | % AVANCE
D60 | LIBERIA | 634 | 210 | 33.12%
D61 | NICOYA | 591 | 227 | 38.41%
D62 | SANTA CRUZ | 374 | 176 | 47.06%
D63 | BAGACES | 249 | 94 | 37.75%
D64 | CARRILLO | 286 | 98 | 34.27%
D65 | CAÑAS | 491 | 166 | 33.81%
D66 | ABANGARES | 385 | 132 | 34.29%
D67 | TILARÁN | 222 | 55 | 24.77%
D68 | NANDAYURE | 161 | 64 | 39.75%
D69 | HOJANCHA | 242 | 106 | 43.8%
D70 | LA CRUZ | 365 | 162 | 44.38%
| TOTALES | 4000 | 1490 | 37.25%